Plan de trabajo

Coordinación Grupo de Empresas y Derechos Humanos de la Federación Iberoamérica del Ombudsman

Defensoría del Pueblo del Ecuador

2026

### Introducción

De acuerdo con la resolución de la Asamblea de FIO realizada en octubre de 2024, con respecto a la ratificación como coordinador del grupo de trabajo de Empresas y Derechos Humanos a la Defensoría del Pueblo de Ecuador en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, a continuación, se presenta el siguiente plan de trabajo que tiene como objetivo principal revitalizar y fortalecer la labor de este espacio y de las instituciones que lo conforman.

Objetivos

- Objetivo general

Fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial en la región a través del diálogo constructivo, la generación de conocimiento y la articulación entre las instituciones de Ombudsman, el sector empresarial y otros actores clave, aterrizando las acciones globales a las realidades locales.

- Objetivos específicos

- Fomentar la participación activa del sector empresarial: Integrar a representantes de empresas, gremios y asociaciones empresariales en los eventos, debates y actividades del grupo, asegurando que sus perspectivas sean consideradas y que se generen espacios de colaboración mutua.

- Articular acciones globales con impacto local: Facilitar el diálogo entre las iniciativas de la FIO y la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) en materia de empresas y derechos humanos, adaptándolas y promoviendo su implementación en los contextos nacionales de los países miembros.

- Desarrollar una agenda de eventos inclusiva y relevante: Organizar una serie de eventos virtuales abiertos que aborden temas de interés actual y futuro sobre empresas y derechos humanos, incluyendo tecnología, buenas prácticas, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre otros; espacios en los cuales será fundamental la participación del sector empresarial y sus perspectivas.

- Fortalecer las capacidades del grupo: Mejorar las habilidades de los miembros del grupo en áreas clave como el diálogo con el sector empresarial, la elaboración de publicaciones, la gestión de financiamiento y el desarrollo de estrategias de comunicación efectivas.

- Promover el reconocimiento de buenas prácticas empresariales: A mediano y largo plazo, establecer un mecanismo para identificar y reconocer las mejores prácticas empresariales en derechos humanos, incentivando la responsabilidad social corporativa y la debida diligencia.

Acciones principales

La implementación del plan se dividirá en fases que permitirán una aproximación gradual y estratégica:

- Fase 1: Planificación y sensibilización (Mes 1)

  - Definición de contactos iniciales con el sector empresarial (levantamiento de mapeo de actores)

  - Diseño de la agenda de eventos virtuales (los miembros del grupo elegiremos en consenso el tema para un trimestre):

| Ejes | Tema del evento | Fechas propuestas |
| --- | --- | --- |
| Buenas prácticas empresariales | "Empresas y Comunidades: Modelos de Consulta y Participación Efectiva" | 1er trimeste |
|  | "Casos de Éxito: Empresas que Integran los Derechos Humanos en su Cadena de Suministro" |  |
| Tecnología y derechos humanos | "Inteligencia Artificial y su Impacto en los Derechos Laborales" | 2do trimestre |
|  | "Ciberseguridad y Protección de Datos Personales en el Ámbito Empresarial" |  |
|  | "Tecnologías Verdes y Sostenibilidad: Oportunidades y Desafíos para los DDHH" |  |
| Perspectivas de empresas y gremios | "Desafíos y Oportunidades para la Implementación de los Principios Rectores de la ONU" | 3er trimestre |
|  | "El Rol del Sector Privado en la Agenda 2030 y los ODS" |  |
|  | "La Visión Empresarial sobre la Construcción de un Entorno de Negocios Respetuoso de los DDHH" |  |
| Resolución alternativa de conflictos | "Mecanismos de Reclamación a Nivel Empresarial: ¿Cómo Funcionan y Cuál es su Efectividad?" | 4to trimestre |
|  | "Mediación y Arbitraje en Disputas de Derechos Humanos con Empresas" |  |
|  | "El Rol de las Instituciones de Ombudsperson en la facilitación de la RAC" |  |
| Transversalización de los derechos humanos en las empresas | "Género y Empresas: Promoviendo la Igualdad y Previniendo la Discriminación." | Complementario |
|  | "Derechos de los Pueblos Indígenas y Proyectos Empresariales" |  |
|  | "Cambio Climático y Derechos Humanos: La Responsabilidad Empresarial." |  |

Nota: Si surgiese la necesidad de realizar otro de los temas propuestos se abordará en el grupo de trabajo para coordinar su logística.

  - Diseño de campaña educomunicacional

- Fase 2: Diálogo y generación de conocimiento (Meses 2-12)

  - Realización de eventos virtuales.

  - Recopilación de buenas prácticas y casos de estudio.

  - Inicio de publicaciones y materiales de difusión.

- Fase 3: Fortalecimiento y consolidación (Meses 4-10)

  - Talleres de capacitación para el grupo.

- Fase 4: Iniciativas a largo plazo (Meses 3 - 12)

  - Diálogo FIO-GANHRI, RINDHCA: Contextualización Local

  - Eventos de Diálogo Multi-Actor

  - Diseño del concurso de mejores prácticas

  - Lanzamiento y Promoción del Concurso

  - Consolidación de alianzas estratégicas y financiamiento

### Marco lógico

A continuación, se presenta una tabla con las actividades y sub-actividades clave, sus responsables, plazos y resultados esperados.

| Fases | Actividad principal | Sub-actividades | Responsable(s) | Aliados estratégicos | Plazo | Resultados esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Planificación y sensibilización (Mes 1) | 1.1. Definición de contactos iniciales con el sector empresarial (levantamiento de mapeo de actores) | 1.1.1. Identificación de cámaras, gremios y empresas relevantes. 1.1.2. Elaboración de base de datos de contactos. 1.1.3. Envío de cartas de invitación y presentación del grupo. | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Secretario Técnico FIO | CERALC -OACNUDH OIT Fundación CEPAIM Instituto Danés de Derechos Humanos | Mes 1 | Base de datos de contactos empresariales; Cartas de presentación enviadas. |
|  | 1.2. Diseño de la agenda de eventos virtuales: Ejecución del primer evento virtual | 3.1.1. Recopilación de temas de interés 3.1.2. Validación de los miembros del grupo 3.1.3. Diseño de calendario de eventos (mensual/bimestral). | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Secretario Técnico FIO |  | Mes 1 | Agenda de eventos virtuales definida y publicada. |
|  | 1.3. Diseño de campaña educomunicacional | 1.2.1. Creación de un plan de comunicación: temas y canales de comunicación. 1.2.2. Creación de material y productos comunicacionales 1.2.3 Publicación de la campaña educomunicacional. | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Equipo de comunicación de la DPE Red de Comunicadores de la FIO |  | Meses 1-2 | Materiales de difusión, campaña comunicacional; Canales de comunicación definidos. |
| Fase 2: Diálogo y generación de conocimiento (Meses 2-12) | 2.1. Realización de eventos virtuales temáticos | 2.1.1. Levantamiento de plan de ejecución del evento (datos generales, invitación de expertos, metodología) 2.1.2 Promoción de los eventos a través de canales FIO, miembros del GT y empresariales 2.1.3. Moderación y seguimiento de cada evento. | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Secretario Técnico FIO | CERALC –OACNUDH OIT Fundación CEPAIM Instituto Danés de Derechos Humanos | Meses 2-12 | Mínimo 5 eventos virtuales realizados; Grabaciones y materiales disponibles. |
|  | 2.2. Generación de publicaciones y materiales | 2.2.1. Elaboración de guías, documentos de posición o recopilación de buenas prácticas. 2.2.2. Difusión de publicaciones a través de plataformas FIO y aliadas. | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Miembros del Grupo Equipo de comunicación de la DPE Red de Comunicadores de la FIO | CERALC – OACNUDH OIT Fundación CEPAIM Instituto Danés de Derechos Humanos | Meses 2-12 | Al menos 1 publicaciones relevantes; Mayor visibilidad del trabajo del grupo. |
| Fase 3: Fortalecimiento y consolidación (Meses 4-10) | 3.1. Talleres de fortalecimiento del grupo de trabajo | 3.1.1. Identificación de necesidades de capacitación del grupo (diálogo, publicaciones, etc.). 4.1.2. Organización de talleres sobre diálogo con el sector empresarial. 4.1.3. Capacitación en estrategias de comunicación y financiamiento. | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Secretario Técnico FIO | CERALC -OACNUDH OIT Fundación CEPAIM Instituto Danés de Derechos Humanos | Meses 4 -10 | Miembros del grupo con capacidades fortalecidas en áreas clave. |
| Fase 4: Iniciativas a largo plazo (Meses 3-12) | 4.1. Diálogo FIO-GANHRI, RINDHCA: Contextualización Local | 4.1.1. Revisión de documentos y acciones de FIO y GANHRI en E&DDHH. 4.1.2. Identificación de puntos de conexión y sinergias. 4.1.3. Realización de taller interno para aterrizar acciones a la realidad local. | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Secretario Técnico FIO | CERALC – OACNUDH OIT Fundación CEPAIM RINDHCA GANHRI Instituto Danés de Derechos Humanos | Meses 3-4 | Informe de sinergias FIO GANHRI; Propuestas de adaptación local. |
|  | 4.2. Eventos de Diálogo Multi-Actor | 4.2.1. Organización de eventos virtuales con participación de FIO, GANHRI, RINDHCA y empresas. | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Secretario Técnico FIO | CERALC – OACNUDH OIT Fundación CEPAIM Instituto Danés de Derechos Humanos RINDHCA GANHRI | Mes 5-8 | 2 eventos virtuales realizados; Espacios de diálogo generados. |
|  | 4.3. Diseño del Concurso de Mejores Prácticas (Largo Plazo) | 4.3.1. Investigación de modelos de concursos similares. 4.3.2. Definición de criterios de evaluación y categorías. 4.3.3. Elaboración de bases y lineamientos del concurso. | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Secretario Técnico FIO | CERALC -OACNUDH OIT Fundación CEPAIM Instituto Danés de Derechos Humanos | Mes 6-12 | Bases del concurso de mejores prácticas definidas. |
|  | 4.4. Lanzamiento y Promoción del Concurso | 4.4.1. Campaña de comunicación para el lanzamiento. 4.4.2. Apertura de postulaciones y proceso de evaluación. 4.4.3. Ceremonia de premiación (virtual/presencial). | Coordinadora del GT de EDH Miembros del GT de EDH Miembros del Grupo Equipo de comunicación de la DPE Red de Comunicadores de la FIO | CERALC-OACNUDH OIT CEPAIM Instituto Danés de Derechos Humanos | Mes 12 en adelante | Concurso lanzado; Empresas participantes; Reconocimiento público de buenas prácticas. |

### Consideraciones

- Alianzas estratégicas: Se podrá contar con el apoyo de organismos internacionales para la asistencia técnica y organización de los eventos, como:

  - OACNUDH: Proyecto CERALC

  - OIT

  - Fundación CEPAIM

  - Instituto Danés de Derechos Humanos

  - Otros que se identifiquen en el mapeo de actores.

- Financiamiento: Se explorarán fuentes de financiamiento a través de convocatorias de proyectos internacionales, alianzas con fundaciones o patrocinios de empresas interesadas en apoyar la agenda de derechos humanos.

- Estrategias de comunicación: Se utilizarán las plataformas de la FIO, redes sociales, boletines informativos y alianzas con medios especializados para difundir las actividades y publicaciones del grupo. Se creará un espacio dedicado en la web de la FIO para el grupo.

| Elaborado por | Nombre | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pamela Jaramillo Amores | Directora Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública (e) | 29 de julio de 2025 |
| Aprobado por: | Galo Rodríguez Caicedo | Coordinador General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación | 29 de julio de 2025 |