## Hoja1
Plan de trabajo: Red de Movilidad Humana y Trata de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson.
# | Actividades generales | Periodo ejecucion | Acciones especificas | Responsable | Fecha Estimada de Inicio | Fecha Estimada de Culminación | Año 2026
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| PROTOCOLO Y HERRAMIENTA | Enero 2026- Julio 2026 | Socialización del protocoo con el objetivo de desarrollar e implementar estrategias que permitan el registro de los casos para la prevención y respuesta de la vulneración de los derechos humanos. | Integrantes de la Red | 2026-01-01 | 2026-10-01 | Año 2026 Feb: Reunion técnica para la socialización del protoclo que permita su implementación (desarrollo e implementacion del protocolo actualizado que permita una respuesta en la vulneracion de Derechos Humanos) (Eliminar paréntisis).; Año 2026 Abr: Mesas de tecnicaNo. 1 trabajo colaborativo mediante el estudio de casos que permita un adecuado registro a través de los protocolos.; Año 2026 Jun: Mesas de tecnicaNo. 2 trabajo colaborativo mediante el estudio de casos que permita un adecuado registro a través de los protocolos.
|  |  | Desarrollo de la Herramienta virtual en terreno | Integrantes de la Red | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Año 2026 Feb: Sistematización de la información recibida y mapeo de herramientas existentes de las encuestas; Año 2026 Mar: Propuesta de harramienta para revisión y comentarios de INDH; Año 2026 May: Consulta para la validación y aprobación; Año 2026 Jul: Capacitación del uso de la herramienta informática que permita un adecuado registro y orientación de los seguimientos de los casos de posibles vulneraciones, con el fin de mejorar la identificación mediante una adecuada actualización en los procesos automatizados para la correcta aplicación.
2. | BUSQUEDA Y RESCATE DE PERSONAS DESAPARECIDAS | Enero 2026- Junio 2026 | Incidir ante las autoridades competentes en el diseño e implementación de un protocolo o mecanismos para la búsqueda y rescate de personas desaparecidas en la selva del Darién, con el fin de lograr la identificación y recuperación de cuerpos de personas fallecidas. | Integrantes de la Red | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Año 2026 Ene: compilación de las recomedaciones internacionales y regionales sobre la búsqueda e investigación de migrantes desaparecidos a las INDH; Año 2026 Mar: Elaboración propuesta de protocolo de las INDH para la búsqueda e investigación del fenomeno de migrantes desaparecidos; Año 2026 May: Incorporación de las observaciones a la propuesta de protocolo de las INDH para la búsqueda e investigación del fenomeno de migrantes desaparecidos; Año 2026 Jun: Consulta para la validación y aprobación
|  |  | Fortalecer los mecanismos de cooperación y la participación activa de las comunidades afectadas, asegurando que las familias de los migrantes desaparecidos tengan acceso a la justicia, la identificación y la restitución digna. | Integrantes de la Red | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Año 2026 Feb: •Mesas de trabajo colaborativo para la identificación de casos de personas que se encuentren en proceso de búsqueda de sus familiares (mediante el estudio de casos para organizar campañas de sensibilizacion); Año 2026 Jul: •Organizar campañas de concienciación sobre el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos, y promover la cooperación interinstitucional para garantizar su acceso a los Derechos.
3. | ESTRATEGIA DE COOPERACION PARA LA PROTECCION DE LA POBLACION VÍCTIMA DE LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO DE MIGRANTES Y LAS DEMAS POBLACIONES SUJETO DE ATENCION | Enero 2026-Octubre 2026 | •Reforzar el intercambio de información entre las INDH y las autoridades de los países que integran la FIO para prevenir, detectar y proteger a las víctimas de las redes de trata de personas y tráfico de migrantes. | Integrantes de la Red | 2026-01-01 | 2026-10-01 | Año 2026 Feb: Mesa de trabajo para el intercambio de información sobre rutas utilizadas por la población en movilidad humana con el objetivo de identificar a las víctimas y proporcionarles asistencia, inmediata, asesoría, acompañamiento y protección legal, atención médica y psicológica y acceso a servicios básicos como trámites para la identificación y permisos migratorios.; Año 2026 May: capacitaciones para fortalecer las capacidades de las autoridades encargadas de la lucha contra la trata de personas y tráfico de migrantes, incluyendo capacitación en derechos humanos y uso del protocolo; Año 2026 Ago: Desarrollar campañas de sensibilización en los territorios de ingreso, tránsito y acogida para informar a la población migrante y con necesidad de protección internacional y a las comunidades de tránsito sobre los riesgos de la trata de personas y el tráfico de migrantes.
0 | PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS | Enero 2026- Junio 2026 | •Construcción de un protocolo para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañadas, por medio de la articulación de acciones que aborden las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados a fin de garantizar un entorno seguro y favorable para su desarrollo integral. | Integrantes de la Red |  |  | Año 2026 Mar: Mesas técnicas para trabajar en la identificación de las vulnerabilidades de la niñez no acompañada, haciendo énfasis eb las necesidades de acceso a servicios, protección y asistencia.; Año 2026 Jun: Mesas tecnicas que permitan desarrollar e implementar estrategias y acciones efectivas orientadas a la prevención, protección recepción y atención de casos de VBG de las niñas y mujeres migrantes irregulares.; Año 2026 Ago: Mesa técnica para trabajar en la recolección de buenas prácticas que permita la construcción del protocolo.; Año 2026 Oct: Entrega de protocolo para la Protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
5. | Fortalecer el ejercicio de relacionamiento de sistema de interamericano para la búsqueda de acciones para una ruta segura y ordenada | Enero 2025- Junio 2026 | •Incentivar la firma de los instrumentos idóneos [memorandos de entendimiento binacionales o regionales] entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y miembros de la Red de Movilidad Humana y Trata de la FIO, que tendrían cómo objetivo, definir, implementar y evaluar acciones hacia una ruta segura y ordenada para la protección de derechos de la población migrante y con necesidad de protección internacional. | Integrantes de la Red | 2025-01-01 | 2026-06-01 | Año 2026 Mar: 1 Reunion para el seguimiento y la evaluación de actividades.; Año 2026 Jun: Entrega de estrategias de cooperación para la prevención de riesgo y protección de derecho de personas en Movilidad Humana.
|  |  | •Diseñar una estrategia que incluya la creación de mecanismos coordinados que permitan emitir alertas regionales por parte de la FIO sobre los riesgos asociados a los procesos migratorios, así como la prevención y protección a los derechos de las personas en movilidad humana y las comunidades tránsito y acogida. | Integrantes de la Red | 2025-01-01 | 2026-06-01
|  |  | •Creación de una Mesa Iberoamericana para las migraciones con la sociedad civil, que permita visibilizar los temas, acciones y necesidades de la Red de Movilidad Humana y Trata. | Integrantes de la Red | 2025-01-01 | 2026-06-01
|  |  | Realizar capacitaciones tecnicas que permitan articular las rutas de tranbajo la cual permita una articulacion regional por parte de la FIO | Integrantes de la Red | 2025-01-01 | 2026-06-01
|  |  | •Realizar mesas de trabajo sobre la situación de Derechos Humanos de la población de los connacionales en proceso de retorno por las medidas migratorias implementadas en los países de transito y acogida. | Integrantes de la Red | 2025-01-01 | 2026-06-01
6. | Movilidad asociada al cambio climático | Enero 2026 - junio 2026 | Trabajo colaborativo para promover la identificación de casos, desafios y herramientas para el abordaje integral y de protección de los derechos humanos de las personas afectadas por la movilidad humana en contextos de cambio climático y desastres en la región. | Integrantes de la Red | 2026-01-01 | 2026-11-01 | Año 2026 Feb: Primer mesa de trabajo colaborativo sobre las pespectivas y experiencias de los miembros en el abordaje de este tipo de movilidad.; Año 2026 Abr: Segunda mesa de trabajo colaborativo, para presentar la estructura del documento y avances, así como para ahondar en herramientas comunes y estrategias para el abordaje integral de este tipo de movilidad
|  |  | Formular un documento de orientaciones estratégicas para el abordaje integral de la movilidad humana en contextos de cambio climático y desastres, en materia de prevención, protección, soluciones y acciones de solidaridad. |  | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Año 2026 Mar: Primer avance del documento de orientaciones estrátegicas para el abordaje integral de este tipo de movilidad; Año 2026 Jun: Entrega final del documento de orientaciones estrátegicas para el abordaje integral de este tipo de movilidad
7. | Elaboracion y entrega de informe | Enero 2026- Octubre 2026 | Avance del informe | Coordinacion de la Red | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Año 2026 Jun: Entrega segundo avance
|  |  | Entrega y presentacion del informe final |  | 2026-01-01 | 2026-10-01 | Año 2026 Oct: Entrega informe final